CHỌN CÁCH DỰ BÁO PHẠM VI CHO SPRINT 6

Phần 1. Đề xuất 2 cách dự báo

Dữ liệu cơ sở:

- Average Velocity 5 Sprint: (18+20+19+15+13)/5 = 17 SP.

- Capacity giảm: (212-186)/212 = 12,3%.

- Các PBI đủ rõ theo thứ tự ưu tiên: PBI 1 (5 SP), PBI 3 (3 SP), PBI 4 (5 SP), PBI 5 (2 SP). PBI 2 chưa đủ Acceptance Criteria nên chưa chọn.

Cách 1: Dựa trên Average Velocity

Dự báo khoảng 17 SP, lấy trung bình 5 Sprint gần nhất. Chọn PBI 1, 3, 4, 5 với tổng 15 SP; không chọn PBI 2 vì chưa đủ Acceptance Criteria.

Cách 2: Dựa trên Capacity và điều chỉnh theo tình hình đội

Capacity giảm khoảng 12,3%, dùng mức giảm này để tham khảo cho dự báo ban đầu:

17 x (186/212) = 14.915

Dự báo khoảng 15 SP, chọn PBI 1, 3, 4, 5 với tổng 15 SP. Đây là mức tham khảo, không phải công thức khẳng định Velocity sẽ giảm đúng theo Capacity.

Phần 2. So sánh hai cách dự báo

| Tiêu chí | 1: Average Velocity | 2: Điều chỉnh theo Capacity |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (-) Chưa phản ánh trực tiếp việc Capacity giảm. | (+) Có xét Capacity giảm 12,3% để tham khảo. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (+) Dựa vào lịch sử hoàn thành, tránh đặt mục tiêu tùy ý. | (+) Dự báo thận trọng hơn, dễ dành nguồn lực cho mục tiêu Sprint. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) Dễ tính từ dữ liệu 5 Sprint. | (–) Phép điều chỉnh chỉ mang tính tham khảo, không chứng minh Velocity giảm tương ứng với Capacity. |

Phần 3. Lựa chọn phương án

Chọn cách 2, vì có xét đến Capacity thực tế của Sprint 6, đồng thời không coi mức dự báo là chỉ tiêu bắt buộc.

Sprint Goal: Giúp khách chủ động hơn trong quá trình chờ tài xế thông qua khả năng hẹn giờ đặt xe, nhận thông báo khi tài xế sắp đến và trao đổi với tài xế.

| PBI | Tên PBI | SP | Lý do chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 | Acceptance Criteria đầy đủ, hỗ trợ khách chủ động đặt xe. |
| 3 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Hợp đồng SMS đã ký, giúp khách nắm được thời điểm tài xế đến. |
| 4 | Chat với tài xế | 5 | Acceptance Criteria đầy đủ, giúp khách trao đổi trực tiếp. |
| Tổng |  | 13 |  |

PBI 2 chưa đủ Acceptance Criteria nên cần làm rõ trước khi đưa vào Sprint. PBI 5 có thể để lại vì giao diện chủ đề Tết không trực tiếp phục vụ Sprint Goal. Dù dự báo tham khảo khoảng 15 SP, đội chỉ chọn 13 SP phù hợp với mục tiêu và sẽ xác nhận tại Sprint Planning dựa trên năng lực thực tế.

Phản hồi đề nghị 20 SP của quản lý:

“Velocity trung bình của 5 Sprint gần nhất là 17 SP, nhưng đây là số liệu quá khứ chứ không phải chỉ tiêu bắt buộc. Sprint 6 có Capacity giảm, đồng thời có Developer mới đang làm quen dự án nên đội cần dự báo dựa trên năng lực thực tế và Sprint Goal. Chúng tôi đề xuất chọn 13 SP phù hợp thay vì cố đạt 20 SP chỉ để tăng Velocity.”